HOITOKOTI PELTOLA OY, Koivulan yksikkö

OMAVALVONTASUUNNITELMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Keskeisimpien kehittämistoimenpiteiden määrittely ja toimeenpano:

| Korjaus- tai kehittämistoimenpide | Aikataulu | Toteuttava taho | Vastaava taho | Seuranta | Toimenpiteet seurantajaksolla 4/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Henkilökunta kirjaa poikkeamia ja läheltä piti tilanteita laatujärjestelmään aktiivisesti ja näistä muistutetaan säännöllisemmin | 7/2025-12/2026 | Koko henkilöstö | Yksikön johtaja | joka kuukausi | Poikkeamia kirjattu säännöllisesti ja niitä käyty läpi henkilökuntapalavereissa. Lisäksi kirjaamisohjeita päivitetty kirjaamistiimin kanssa. |
| Asukkaita muistutetaan vähintään puolivuosittain tiedonsaantioikeuksistaan, osallisuudesta omaan hoitoonsa ja itsemääräämisoikeudestaan. Tämä liittyy myös vuosikelloteemaan koivulassa, joka on asiakkaan oikeudet. | 12/2025- 5/2026 5/26-9/26 | Omaohjaajat | Yksikön johtaja/ Tiimivastaavat | joka kuukausi | Asukkaita muistutettu tiedonsaantioikeudestaan. Pidetty infotilaisuus asukkaille kirjauksiin liittyen ja omaan tiedonsaantioikeuteen liittyen 3/26. Itsemääräämisoikeudesta suunnitteilla koulutusta syksyyn 26. |
| Lääkehoidon ohjeiden päivitys ja kertaus, ohjeiden noudattamisen huolellisuus/lääkehoitosuunnitelman ajantasalla oleminen. Seuranta siitä miten lääkehoito yksikössä toteutuu ja miten poikkeamia säännöllisemmin käsitellään | kevät 2026 5/26-9/26 | Lääkehoitoa toteuttava henkilöstö | Yksikön johtaja/ Lääkehoidosta vastaava sh | joka kuukausi | Lääkehoitosuunnitelma päivitetty alkuvuodesta 26. Lääkehoitosuunnitelmaa käydään säännöllisesti läpi ja sitä tarkastellaan säännöllisesti. Lääkehoidon toteutumista seurataan myös säännöllisesti. Suunnitteilla lääkehoidon kehittämistä ja yksikössä lääkeosaamisen kehittämistä. |
| Henkilökunnan turvallisuuskoulutus | kevät 2026 5/26-9/26 | Koko henkilökunta | Yksikön johtaja/lääkehoidosta vastaava sh | 4/26 | Henkilökunnan turvallisuuskoulutusta ei ole tiedossa seurantajaksolla. Turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia on päivitetty ja asiaan on kiinnitetty enemmän huomiota palavereissa. |

- Omavalvontasuunnitelman toteutumiseen ja seurantaan osallistuu koko henkilökunta ja havaituista puutteista tulee raportoida yksikön johtajaa, joka toimii yhdessä tiimivastaavien ja koko henkilöstön kanssa havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

- Johtoryhmän toimesta varmistetaan kuukausittaisissa palavereissa, että omavalvontasuunnitelman seurannasta tehdään selvitys ja varmistetaan, että muutokset julkaistaan Peltolan kotisivulla vähintään neljän kuukauden välein.

- Seuraava omavalvonnan kehittämiskohteiden tarkistus ja päivitys elokuussa 2026.